## Corretaje
Tablero Control de Riesgos
Francisco Javier Pérez Leyte
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-05-17 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 1
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | octubre | [27 empty] | noviembre | [29 empty] | diciembre
 | time axis 2022-10-03 to 2023-01-01
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-10-03 to 2023-01-01
Desarrollo del Tablero Control de Riesgos
Analisis de Requermiento | Javier Pérez\Nagchielli Alvarado | 90% | 2023-05-18 | 5
Documentacion de requermiento | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 25% | 2023-05-23 | 10
Entendimiento de flujos y/o porcesos dependientes | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 50% | 2023-05-25 | 10
Obención de información | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | 2023-05-30 | 10
Integración de Información | Javier Pérez | 0% | 2023-06-01 | 10
Primer avance aseguramiento de datos | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | 2023-05-02 | 5
Integracion de extracción al tablero | Javier Pérez | 0% | 2023-05-18 | 5
Revision de maqueta del tablero | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | 2023-06-06 | 5
Validacion de la vista | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | 2023-06-08 | 5
Integracion en Azure | Javier Pérez | 0% | 2023-06-08 | 5
Validacion del modelo | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | 2023-06-13 | 7
Desarrollo del Tablero Control de Riesgos | Javier Pérez | 0% | 2023-06-20 | 14
Validacion del Tablero Control de Riesgos | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | 2023-06-27 | 1
Entrega de tablero en ambiente productivo | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | 2023-07-04 | 1

## CH
# | Acuerdo | Responsable | Dependencia | Fecha Inicio | Fecha Entrega | Estatus | Observaciones de actividad | Riesgos
1 | Arranque del proyecto bajo marco de trabajo propuesto. | Javier Pérez / Bárbara Díaz | BI / Equipo extendido de desarrollo | 2023-05-17 | 2023-06-27 | En procesos |  | Cambio de fechas por organización de conpcetos de otras áreas.
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13

## Corretaje (2)
Tablero Control de Riesgos
Francisco Javier Pérez Leyte
Fecha de inicio del proyecto: | 2023-05-17 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 1
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | octubre | [27 empty] | noviembre | [29 empty] | diciembre
 | time axis 2022-10-03 to 2023-01-01
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2022-10-03 to 2023-01-01
Desarrollo del Tablero Control de Riesgos
Analisis de Requermiento | Javier Pérez\Nagchielli Alvarado | 90% | SEMANA 1 | 5
Documentacion de requermiento | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 25% | SEMANA 1 | 10
Entendimiento de flujos y/o porcesos dependientes | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 50% | SEMANA 1 | 10
Obención de información | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | SEMANA 2 | 10
Integración de Información | Javier Pérez | 0% | SEMANA 2 | 10
Primer avance aseguramiento de datos | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | SEMANA 2 | 5
Integracion de extracción al tablero | Javier Pérez | 0% | SEMANA 2 | 5
Revision de maqueta del tablero | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | SEMANA 2 | 5
Validacion de la vista | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | SEMANA 2 | 5
Integracion en Azure | Javier Pérez | 0% | SEMANA 2 | 5
Validacion del modelo | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | SEMANA 3 | 7
Desarrollo del Tablero Control de Riesgos | Javier Pérez | 0% | SEMANA 3 | 14
Validacion del Tablero Control de Riesgos | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | SEMANA 4 | 1
Entrega de tablero en ambiente productivo | Javier Pérez / Bárbara Díaz | 0% | SEMANA 4 | 1